# МОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа»

# Яльчикского района Чувашской Республики

Утверждаю:

Директор школы__________( Васильева Л.Н.)

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

муниципального образовательного учреждения

«Яльчикская средняя общеобразовательная школа»

на 2007-2010 годы

Яльчики- 2007

# Содержание

- Введение …………………………………………………………………….3

- Анализ текущего состояния информатизации школы …………………...4

- Паспорт программы ………………………………………………………..6

- Приоритетные направления деятельности участников

образовательного процесса ………………………………………………..7

- Система основных мероприятий по реализации Программы

на 2007-2008 учебный год …………………………………………….….9

6.  Проект «Внедрение программного комплекса «Net-Школа» »………....11

# Введение

На современном этапе в значительной мере изменяется процесс накопления, хранения, передачи и использования знаний. При современных темпах обновления техники и технологий, форм организации труда, требуется подготовка специалистов нового типа, владеющего разнообразными формами работы с компьютером, современными информационными технологиями.

Все это должно найти отражение как в дидактической, методической системе обучения, так и в техническом оснащении школы.

Для более эффективного использования компьютерной техники и накопленного методического материала в учебном процессе необходима многоуровневая, мобильная система управления функционированием и использованием компьютеров в обучении. ИКТ решают проблему преобразования структуры процесса обучения в направлении широкого использования в нем дидактической техники, обладающей функцией обратной связи, что является важнейшей в настоящее время тенденцией совершенствования данного процесса в учебных заведениях.

# Анализ текущего состояния информатизации школы

На 2007-2008 учебный год школа имеет следующее обеспечение компьютерной техникой и оргтехникой:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | 48 |
| Принтеры | 6 |
| Копировальные аппараты | 3 |
| Сканеры | 3 |
| Проекторы | 5 |
| Цифровой фотоаппарат | 2 |
| Web – камера | 2 |
| Телевизоры с видеотехникой | 3 |
| Видеокамера | 1 |
| Электронные учебники | 35 |

Имеются автоматизированные рабочие места (АРМ) для администрации:

- 1 ПК в библиотеке;

- 1 ПК у социальных педагогов;

- 1 ПК у заместителя директора по УВР;

- 2 ПК в бухгалтерии;

- 1 ПК у секретаря.

6 ПК установлены в предметных кабинетах: кабинете химии, географии, истории, русского языка, иностранных языков, физики с соответствующим оборудованием для проведения уроков с использованием ИКТ.

Имеется 1 точка выхода в Интернет.

Проведена локальная сеть в двух кабинетах информатики, к сети подсоединены бухгалтерия, кабинеты физики, химии и истории.

Уроки информатики в  школе проводятся со 3 класса по 8 класс по 1 часу в неделю, в 9 классах  - по 2 урока, в 10-11 классах - по 1 часу.

Учителя умеют средствами ИКТ трансформировать урок, находить и использовать новые образовательные ресурсы, облегчающие подготовку к уроку и проверку заданий, используют индивидуальные и активные методы обучения, умеют создавать собственные учебные материалы. Некоторые из них повысили свою квалификацию на курсах в институте образования, где сегодня по всем предметам ведется обучение пользовательским навыкам работы на компьютере.  С 2007 года при школе открылся межшкольный методический центр элементарной комплектации, где 19 учителей прошли курсы повышения  квалификации без отрыва от производства , а именно:

-12 учителей по программе «Формирование базовой ИКТ-компетенции учителя-предметника»,

- 3 по программе «Intel- Обучение для будущего»,

- 4 по программе « Учебные проекты с использованием Microsoft Office»

Популярными становятся курсы дистанционного обучения. В школе имеется  35   электронных учебников по различным предметам, которые учителя активно используют на уроках.

С 2004 года ведется работа по регулярному наполнению официального сайта школы.

К сожалению медленно идет процесс внедрения автоматизированного программного комплекса 1С-бухгалерия в образовательный , который включает в себя компоненты  для ведения бухгалтерии, библиотеки и для автоматизации рабочих мест администрации.

В то же время внедрение ИКТ в управление образовательным процессом остается несистематичным из-за ряда причин, среди которых можно особо выделить:

- противоречие между существующим уровнем компетентности учителей и современными возможностями, связанными с использованием средств ИКТ (только 30%  учителей активно используют ИКТ в учебном процессе, 33% используют по мере необходимости, 27% используют редко, а 10% не используют вообще);

- нерациональное использование существующих средств ИКТ и программного обеспечения (ПО) для автоматизации рабочих мест администрации ( не эффективно используется программный комплекс «1С-хронограф»);

- ограниченная доступность к средствам ИКТ и других ресурсов для учащегося во внеурочное время (нет редакции школьной газеты, клуба любителей компьютерной музыки, школьного радиоузла и т.д.);

- отсутствие единой среды обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса: администрацией школы, учителями, учениками и родителями (отсутствие Интранета и соответствующего программного комплекса).

- нехватка лицензионного программного обеспечения.

Такие проблемы видит перед собой сегодня школа, на решение которых и направлена данная Программа информатизации.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа информатизации системы образования МОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Основные разработчики | Директор школы Школьная команда МОУ «ЯСОШ» |
| Цель программы | Повышение качества образования за счет внедрения и активное использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе и в управлении системой образования в школе. |
| Задачи программы | - Создание единой локальной сети школы (Интранет) и внедрение программного комплекса «Net-школа » - Дальнейшее совершенствование материальной базы - Повышение оперативности и качества управления системой образования школы на основе информационно-коммуникационных технологий. - Увеличение числа учителей, активно применяющих информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе - Организация работы по повышению квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. - Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. Создание условий для дистанционного обучения учащихся |
| Сроки реализации | Сроки реализации программы на 2007-2010 годы |
|  | Первый этап 2007-2008 гг |
|  | Второй этап 2009-2010 гг |
| Источники финансирования | Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные и иные средства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Всеобщая ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса - Эффективная и бесперебойная работа Интранет и программного комплекса «Net-школа». - Свободный доступ участников образовательного процесса к качественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных материалов. - Высокий уровень автоматизации управления образовательным процессом. - Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки преподавателей в области информационных технологий. - Повышение эффективности образовательного процесса, качества знаний и информационной культуры учащихся. - Возможность всем участникам образовательного процесса принимать активное участие в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах. 8. Регулярное пополнение школьного сайта и установление тесного контакта с родителями через него. |

# Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

## Приоритетные направления деятельности   администрации

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности

- Ведение мониторинга качества обучения

- Ведение компьютерного мониторинга  обученности в образовательной программе

- Организация работы групп «Пользователь ПК», «Программа INTEL  «Обучение  для будущего»

- Электронный документооборот

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

- Компьютеризация  школьной библиотеки

- Электронная база педагогических кадров

- Электронная  база по  учащимся

- Поддержка сайта школы, Web- страниц  отдельных школьных  проектов

- Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование Интернет –ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики

- Дистанционное образование, повышение квалификации

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока в средней и профильной школах

- Создание интернет –уроков, интегрированных уроков

- Уроки на основе готовых программных  продуктов

- Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек

# Приоритетные направления деятельности  ученика

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика

- Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования

- Интернет –технологии в организации  дополнительного образования детей

- Дистанционное обучение

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку

- Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ

- Компьютерные конкурсы

- Дистанционные  обучающие олимпиады

## Приоритетные направления деятельности  родителя

- Освоение курсов информационной  грамотности

- Посещение курсов компьютерной грамотности

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы

- Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса

# СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ИНФОРМАТИЗАЦИ

# НА 2007-2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № | Мероприятие | Дата выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащение средствами информатизации |  |  |  |
| 1 | Паспортизация кабинетов информатики и инвентаризация вычислительной техники | Октябрь 2007 года | Директор, заместитель директора по УВР. |
| 2 | Соединение 2/3 компьютеров в единую локальную сеть. Установка программы Windows-сервер для обслуживания сети и ее апробация. | Сентябрь-декабрь 2008 года | Заместитель директора по УВР, администратор сети |
| 3 | Поэтапное пополнение медиатеки обучающими и контролирующими программами по предметам регионального, районного и школьного уровней. | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР, библиотекарь |
| 4 | Пополнение фонда школьной библиотеки изданиями периодической печати, отражающими современный рынок компьютерной техники | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР, библиотекарь |
| 5 | Внедрение программного комплекса «Net-Школа» в учебный процесс | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 6 | Оснащение компьютерной техникой кабинета русского языка | Ноябрь 2007 года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 7 | Модернизация компьютеров путем увеличения оперативной и внешней памяти, установкой записывающих CD/DWD-RW дисководов | В течение года | Директор, учитель информатики |
| 8 | Использование в работе российских, региональных, районных фондов образовательных программ. Создание школьной коллекции цифровых образовательных ресурсов. | В течение года | Заместители директора, учителя-предметники |
| Работа с педагогическими кадрами и управленческим составом |  |  |  |
| 1 | Разработка положения о школьном сайте и решение вопроса о способах поощрения сотрудников редакции | Сентябрь 2007 года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2 | Создание школьной команды в области информатизации образования (ШКИО) | Октябрь 2007 года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3 | Разработка стратегии и методологии реализации Программы информатизации | Сентябрь 2007 года | ШКИО |
| 4 | Внедрение компьютерной технологии во все дисциплины учебного плана | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 5 | Организация работы по повышению квалификации педагогических работников в области ИКТ-компетентности в дистанционной форме и на базе ММЦ. | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 6 | Создание авторских методических разработок, электронных учебных материалов и их экспериментальное апробирование | В течение года | Заместители директора, учителя-предметники |
| 7 | Обеспечение внутри коллектива обмена опытом использования ЦОР на уроках и внеклассных мероприятиях. | В течении года | заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 8 | Организация ежегодной школьной конференции «Шаг в будущее» | Март 2008 года | Заместитель директора по УВР . |
| 9 | Работа постоянно действующего семинара «Конструирование урока с использованием цифровых образовательных ресурсов» | 2 семинара в год | Заместитель директора по УВР, учителя информатики. |
| 10 | Участие в районных, региональных, российских конкурсах творческих инициатив педагогов | В течение года | Директор, заместители директора по УВР, ВР . |
| 11 | Организация работы по выпуску школьной газеты в электронном и бумажном варианте | Январь-март 2008 года | Заместитель директора по ВР |
| 12 | Разработка и оформление электронного диска с лучшими работами участников образовательного процесса с применением компьютерной техники | Март – май 2008 года | Заместитель директора по УВР, учителя информатики. |
| Работа с ученическим и родительским коллективом |  |  |  |
| 1 | Использование медиатеки для подготовки к урокам и во внеурочной деятельности | В течение года | Учителя-предметники |
| 2 | Ведение электронных журналов успеваемости по классам на школьном сайте для контроля успеваемости детей родителями через Интернет | В течение года | Классные руководители |
| 3 | Организация ученической команды для издательства школьной газеты в электронном и бумажном вариантах | Октябрь-ноябрь 2007 года | Заместитель директора по ВР, учащиеся |
| 4 | Привлечение учеников для регулярного пополнения школьного сайта | В течение года | Заместитель директора по ВР, учителя информатики, учащиеся |
| 5 | Привлечение родителей к совместному участию с детьми в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, в издании электронной газеты, поддержки школьного сайта | В течение года | Классные руководители Учителя-предметники |
| 6 | Привлечение учащихся к дистанционному обучению, к участию в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |

Проект «Внедрение программного комплекса «Net-Школа» »

Цель: структурирование и обогащение единого информационно-образовательного пространства школы  учебным материалом «Net-Школа» с целью организации более технологичного обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса и дополнения медиатеки школы уникальными образовательными ресурсами.

Задачи:

- Поддерживать все многообразие организационных форм обучения в классно-урочной и внеурочной деятельности;

- Реализовывать на практике принцип личностно-ориентированного обучения;

- Эффективно организовывать учебную проектную деятельность;

- В полной мере реализовывать предметные, межпредметные и интеграционные связи в процессе обучения;

- Формировать у учащихся информационно-коммуникативную и социально-информационную компетенции.

- Автоматизировать рабочие места «Директор», «Завуч», «Учитель», «Учащийся»

План внедрения программного комплекса «Net-Школа»

| Наименование | Дата выполнения |
| --- | --- |
| 1 Этап. Пусконаладочные работы |  |
| Покупка сервера «Net-Школа» | Сентябрь |
| Прокладка и настройка ЛВС | Сентябрь |
| Подключение жесткого диска | Сентябрь |
| Установка «Net-Школа» - Установка сервера - Установка клиентов - Установка интерактивных тренингов по IT-технологиям - Подключение цифровых устройств - Активация лицензии | Сентябрь – ноябрь |
| 2 Этап. Обучение |  |
| Повышение ИКТ – компетентности учителей | В течение года |
| Изучение возможностей «Net-Школа» - Формирование учебной группы - Обучение в учебном центре заочно - Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов - Организация консультаций для учащихся и родителей | В течении года |
| 3 Этап. Использование |  |
| АРМ Администратора: - Установка разрешений на вход в систему всем пользователям | Октябрь |
| АРМ Директора: - Заполнение личных дел сотрудников - Заполнение паспорта школы - Создание штатного расписания - Использование ежедневника | Январь-февраль |
| АРМ Завуча: - Заполнение данных о всех классах школы - Заполнение личных дел учащихся - Заполнение списка школьных предметов - Создание учебных планов - Распределение нагрузки учителей - Заполнение расписания звонков - Создание расписания уроков - Создание списка факультативов и расписания кружков | Февраль- март |
| АРМ Учителя: - Разработка тематических планов - Создание уроков - Создание индивидуального хранилища дидактических материалов - Создание контрольных работ - Проведение уроков и контрольных работ - Разработка тестов - Ведение классного журнала | Октябрь – май |
| АРМ Ученика: - Изучение уроков - Использование дневника успеваемости - Просмотр медиалекции, мультфильмов, книг из электронной библиотеки | Март –май |
| Получение поддержки: - Технические вопросы использования | В течение года |
| Методические вопросы: - Проведение педсоветов, открытых уроков, родительских собраний - Участие в методических семинарах | Январь – май |
| 4 Этап. Продление использования лицензии Сентябрь 2008 года |  |